## Sheet 1 - Table 1
| 任務名稱 | 工期(日) | 負責人 | 預估開始時間 | 預估結束時間
專案規劃
| 定義角色 | 1 | 全體 | 2013-10-23 | 2013-10-24
| 管理工具配置 | 1 | 郗昀彥 | 2013-10-23 | 2013-10-24
| 時程規劃 | 1 | 郗昀彥 | 2013-10-23 | 2013-10-24
需求分析
| 功能性需求 | 2 | 全體 | 2013-10-24 | 2013-10-26
| 非功能性需求 | 2 | 全體 | 2013-10-24 | 2013-10-26
| 使用案例圖 | 1 | 全體 | 2013-10-26 | 2013-10-27
| 操作流程圖 | 1 | 全體 | 2013-10-26 | 2013-10-27
系統設計
| 系統架構 | 1 | 全體 | 2013-10-24 | 2013-10-24
| 編程標準 | 1 | 實作小組 | 2013-10-25 | 2013-10-25
| 資料模型 | 1 | 實作小組 | 2013-10-25 | 2013-10-25
系統實作
| 資料庫建置 | 1 | 郭瀚智 | 2013-10-25 | 2013-10-25
| Rails 建置 | 1 | 郭瀚智 | 2013-10-25 | 2013-10-25
| 使用者登入登出頁面 | 1 | 郭瀚智 | 2013-10-26 | 2013-10-26
| 使用者登入 | 1 | 郭瀚智 | 2013-10-26 | 2013-10-26
| 個人資訊編輯 | 1 | 郭瀚智 | 2013-10-27 | 2013-10-27
系統測試
| 開發小組測試 | 1 | 全體 | 2013-10-28 | 2013-10-30