## Sheet 1 - Table 1
項次 | 項目名稱 | 驗收時間 | 驗收項目 | 驗收準則
1 | s1-sprint 0 | 2013-10-24 | 需求分析 | 全體共識
|  |  | 功能描述 | 明確功能之描述、全體共識
|  |  | 時程規劃表 | 確認時程表已部屬至 asana 上
|  |  | 開發工具部屬 | 專案管理工具(asana + github)部屬與設定完成
|  |  | 實作工具部屬 | http server 與 database server 部屬完成
|  |  | 企劃書結構描述文件 | 文件產出
2 | s1-sprint 1 | 2013-10-26 | 資料模型
|  |  | 企劃書 - 背景描述 | 文件產出
|  |  | 企劃書 - 解決方案 | 文件產出
|  |  | 企劃書 - 系統描述 | 文件產出
3 | s1-release doc | 2013-10-28 | 企劃書 - 組織管理 | 文件產出
|  |  | 企劃書 - 時程規劃與驗收 | 文件產出
|  |  | 完整企劃書 | 文件產出
4 | s1-release site | 2013-10-30 | ---